项目支出绩效评价报告

（2022年度）

·

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景：农村厕所革命推动了农民传统卫生习惯的改变，有助于带动普通农民更新卫生观念。推进厕所革命有助于发扬进步气息。建立更加崭新的生活秩序。

2、主要内容及实施情况

主要内容：1：新修改厕25座，改厕所合格率达到100.00% 2、有效推动乡村振兴发展，改善农户生活环境。

实施情况：已完成完成新修改厕25座，暂未验收，资金暂未支付。。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 0.00万元，全年预算数1.48万元，该项目资金落实到位1.48万元，资金来源为年中追加预算。

资金使用情况：该项目年初预算数 0.00万元，全年预算数1.48万元，全年执行数 0.00万元，预算执行率为0.00%。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：目标1：新修改厕25座，改厕所合格率达到100.00%

目标2、有效推动乡村振兴发展，改善农户生活环境

2、阶段性目标：全乡新修改厕25座，其中扎库齐村10座，查干布拉克15座，通过农村厕所革命推动了农民传统卫生习惯的改变，有助于带动普通农民更新卫生观念。推进厕所革命有助于发扬进步气息。建立更加崭新的生活秩序。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

- 绩效评价对象：

伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用行业标准。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年4月10日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年4月12日-4月14日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年4月15日- 4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照公开透明绩效评价原则，采用因素分析评价方法，坚持行业标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分18分；项目产出占20分，得分10分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分78分。

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为78分，项目达成年度指标。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《伊州财农【2022】32号文件》

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目设立了项目绩效目标，与新建改厕25座具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

据项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共7条，其中量化指标条数共5条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金1.48万元，预算资金1.48万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数0.00万元，全年预算数1.48万元，全年执行数 0万元，预算执行率为0.00%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况

1、数量指标：指标1：新修改厕数量，指标值：>=25座，实际完成值 25座 ，指标完成率100.00 %。

2、质量指标：指标1：改厕合格率，指标值：=100.00%，实际完成值0.00%，指标完成率0.00%。

3、时效指标：指标1：改厕完成及时率 ，指标值：=100.00% ，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%。

4、成本指标：指标1： 户均改厕成本 ，指标值：<=592元/户，实际完成值 0.00元/户，指标完成率 0.00%

## （四）项目效益情况

1、经济效益指标：

无此项指标

2、社会效益指标：指标1：推动乡村振兴发展，指标值：有效推动 ，实际完成值100.00% ，指标完成率 100.00%。

3、生态效益指标：指标1：改善农户生活环境，指标值：有效改善，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%。

4、可持续影响指标：

无此项指标

5、满意度指标：指标1：农户满意度，指标值：>=95.00%，实际完成值 95.00%  ，指标完成率100.00%。

#### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：0.00 %；总体完成率为：71.43%，总体偏差率为：71.43%。偏差原因：已完成完成新修改厕25座，暂未验收，资金暂未支付。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

## （二）存在的问题及原因分析

# 主要体现为基层工作基础还需要进一步夯实，财务人员业务能力和素质还有待进一步提升。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

# 七、有关建议

1、加强管理。 实时动态跟踪监控预算单位资金使用，建议财政部门对预算单位工作多进行指导和培训，对出现的问题、尤其是共性问题，组织开展学习、培训等形式分析解决问题，形成可操作性强的整改方案。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、优化完善指标体系。实行精细化管理，三级指标要突出重点，简便易行，不断提高绩效管理的科学化和规范化水平。

# 八、其他需要说明的问题

无。