项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景：根据财教【2021】56号财政部、教育部印发的《城乡义务教育补助经费管理办法》，加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

2、主要内容及实施情况

主要内容：（1）落实城乡义务教育经费保障机制。 （2）实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，中央财政对特岗教师给予工资性补助，补助资金按规定据实结算。（3）实施农村义务教育学生营养改善计划。

实施情况：落实城乡义务教育经费保障机制，实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，中央财政对特岗教师给予工资性补助，补助资金按规定据实结算； 实施农村义务教育学生营养改善计划。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数5946.15万元，全年预算数    5946.15万元，该项目资金落实到位5946.15万元，资金来源为中央及自治区直达资金。

资金使用情况：该项目年初预算数5946.15万元，全年预算数5946.15万元，全年执行数4739.76万元，预算执行率为79.71%，用于：公用经费成本1841.36万元、家庭经济困难学生补助成本238.30万元、特岗教师工资补助成本408.00万元、校舍安全补助成本1170.48万元、营养改善补助成本1081.62万元。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：目标1：公用经费享受学生人数23354人，小学寄宿生人数124人，初中寄宿生人数1548人，校舍维修改造学校数5所。

目标2：有效提升贫困地区学生身体素质，长期提升教师队伍素质。

2、阶段性目标：截止2022年12月31日项目已完成公用经费享受学生人数23354人，小学寄宿生人数124人，初中寄宿生人数1548人，校舍维修改造学校数5所，新建运动场2个，补助特岗教师19人。有效提升贫困地区学生身体素质，长期提升教师队伍素质。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年城乡义务教育补助经费经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

2022年城乡义务教育补助经费。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年城乡义务教育补助经费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法及因素分析法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年4月10日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年4月12日-4月14日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年4月15日- 4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用成本效益分析法及因素分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022年城乡义务教育补助经费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分28.79分；项目产出占20分，得分17.50分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分96.28分。

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为96.28分，项目达成年度指标。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据财教【2021】56号财政部、教育部印发的《城乡义务教育补助经费管理办法》、察发改字【2022】11号2022年农村校舍安全保障长效机制项目可行性研究报告批复。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022年城乡义务教育补助经费项目设立了项目绩效目标，与落实城乡义务教育经费保障机制，实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，中央财政对特岗教师给予工资性补助，实施农村义务教育学生营养改善计划具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2022年城乡义务教育补助经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共20条，其中量化指标条数共18条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金5946.15万元，预算资金5946.15万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数5946.15万元，全年预算数5946.15万元，全年执行数4739.76万元，预算执行率为79.71%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况

1、数量指标：指标1：公用经费享受学生人数，指标值：>=23554人，实际完成值23554人 ，指标完成率100.00%；

指标2：小学寄宿生人数，指标值：>=124人，实际完成值124人，指标完成率100.00%；

指标3：初中寄宿生人数，指标值：>=1548人，实际完成值1548人，指标完成率100.00%；

指标4：校舍维修改造学校数，指标值：>=5所，实际完成值5所，指标完成率100.00%；

指标5：新建标准化运动场个数，指标值：=2个，实际完成值2个，指标完成率100.00%；

指标6：补助特岗教师人数，指标值：>=21人，实际完成值19人，指标完成率90.48%；

质量指标：指标1：农村学校校舍日常维修改造质量达标率，指标值：=100.00%，实际完成值79.57%，指标完成率79.57%；

指标2：营养改善计划食品安全达标率，指标值：=100.00%，实际完成值54.42%，指标完成率54.42%；

指标3：家庭经济困难学生享受生活补助政策比例，指标值：=100.00%，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%；

指标4：享受营养改善计划政策农村学生比例，指标值：=100.00%，实际完成值54.42%，指标完成率54.42%。

3、时效指标：指标1：补助资金支付及时率，指标值：=100.00%，实际完成值79.71%，指标完成率79.71%。

4、成本指标：指标1：公用经费成本，指标值：<=1841.36万元 ，实际完成值1841.36万元，指标完成率100.00%；

指标2：家庭经济困难学生补助成本 ，指标值：<=238.30万元 ，实际完成值238.30万元，指标完成率100.00%；

指标3：特岗教师工资补助成本，指标值：<=408.00万元 ，实际完成值408.00万元，指标完成率100.00%；

指标4：校舍安全补助成本，指标值：<=1471.00万元 ，实际完成值1170.48万元，指标完成率79.57%；

指标5：营养改善补助成本，指标值：<=1987.49万元 ，实际完成值1081.62万元，指标完成率54.42%；

## （四）项目效益情况

1、经济效益指标：

无此项指标。

2、社会效益指标：指标1：提升贫困地区学生身体素质 ，指标值：有效提升 ，实际完成值100.00% ，指标完成率100.00%。

3、生态效益指标：

无此项指标

4、可持续影响指标：指标1：提升教师队伍素质，指标值：长期提升，实际完成值100.00% ，指标完成率100.00%。

5、满意度指标：指标1： 学校和老师满意度，指标值：>=95.00% ，实际完成值95.00%，指标完成率100.00%；

指标2： 家长和学生满意度，指标值：>=95.00% ，实际完成值95.00%，指标完成率100.00%。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：79.71%；总体完成率为：87.33%，总体偏差率为：7.62 %。偏差原因：无。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

通过填写此次项目支出绩效评价报告，从中发现很多不足，值得思考改正。一是加强项目库建设管理、做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度；二是规范资产台账管理，规范后续管护运营，规范收益分配使用。

## （二）存在的问题及原因分析

# 主要体现为财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非必要性开支，进一步提高项目管理水平。

# 七、有关建议

无。

# 八、其他需要说明的问题

无。