项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景：《财政厅人力资源社会保障厅关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕249号），拓宽就业渠道，向援疆省市转移；疆内跨地州转移；向本地州县域内城镇、企业、园区转移就业；向旅游产业转移；实现创业带动就业等多途径解决就业。加强职业培训资金筹措和管理，进一步提高全县劳动者职业技能水平，加快技能人才队伍建设。

2、主要内容及实施情况

主要内容：中央就业补助资金预算，用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业支出。

实施情况：

已完成：实现享受职业培训补贴人员3663人，享受职业鉴定补贴人员数量300人，享受社会保险补贴人员数量900人。享受公益性岗位补贴人员数量214人，享受就业见习补贴人员数量54人。大师工作室建设数量2个。高校毕业生就业率达到95.00%以上。因就业问题发生重大群体性事件数量0件。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0.00万元，全年预算数 900.00万元，该项目资金落实到位900.00万元，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算0.00万元，全年预算数900.00万元，全年执行数900.00万元，预算执行率为100.00%，用于：公益性岗位补贴及社保补贴成本、大中专毕业见习生补贴成本、灵活就业社保补贴成本、就业援助金成本、企业社保补贴成本。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：

目标1：享受职业培训补贴人员3663人，享受职业鉴定补贴人员数量300人，享受社会保险补贴人员数量900人。享受公益性岗位补贴人员数量180人，享受就业见习补贴人员数量45人。大师工作室建设数量2个。

目标2：高校毕业生就业率达到88.00%以上。因就业问题发生重大群体性事件数量0件。

- 阶段性目标：

享受职业培训补贴人员3663人，享受职业鉴定补贴人员数量300人，享受社会保险补贴人员数量900人。

享受公益性岗位补贴人员数量180人，享受就业见习补贴人员数量45人。大师工作室建设数量2个。

高校毕业生就业率达到88.00%以上。因就业问题发生重大群体性事件数量0件。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年财政就业补助资金项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

2022年财政就业补助资金项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年财政就业补助资金项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年4月10日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年4月12日-4月14日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年4月15日- 4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照科学规范、绩效相关绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022年财政就业补助资金项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分30分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分100分。

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《财政厅人力资源社会保障厅关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕249号）。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022年财政就业补助资金项目设立了项目绩效目标，中央就业补助资金预算，用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业支出。项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2022年财政就业补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共17条，其中量化指标条数共17条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金900.00万元，预算资金900.00万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数0.00万元，全年预算数900.00万元，全年执行数900.00万元，预算执行率为100.00%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况

1、数量指标：指标1：享受职业培训补贴人员，指标值：>=3663人 ，实际完成值3663人，指标完成率100.00%；指标2：享受职业鉴定补贴人员，指标值：>=300人，实际完成值：300人，指标完成率100.00%；指标3：享受社会保险补贴人员，指标值：>=900人，实际完成值：1165人，指标完成率100.00%；指标4：享受公益性岗位补贴人员，指标值：>=180人，实际完成值：214人，指标完成率 100.00%；指标5：享受就业见习补贴补贴人员，指标值：>=45人，实际完成值：54人，指标完成率100.00%；指标6：大师工作室建设数量，指标值：=2人，实际完成值：2人，指标完成率100.00%；

- 2、质量指标：指标1：补贴发放准确率，指标值：>=98.00%，实际完成值 100.00% ，指标完成率100.00%；

- 3、时效指标：指标1：补助发放及时率，指标值：=100.00%，实际完成值100.00% ，指标完成率100.00%；

4、成本指标：指标1：公益性岗位补贴及社保补贴成本，指标值：<=342.00万元，实际完成值 342.00万元，指标完成率100.00%；指标2：大中专毕业见习补贴成本，指标值：<=93.00万元，实际完成值93.00万元，指标完成率100.00%；指标3：灵活就业社保补贴成本，指标值：<=300.00万元，实际完成值300.00万元，指标完成率100.00%； 指标4：就业援疆金成本，指标值：<=5.00万元，实际完成值5.00万元，指标完成率100.00%； 指标5：企业社保补贴成本，指标值：<=160万元，实际完成值160万元，指标完成率100.00%；

## （四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标1：零就业家庭帮扶率，指标值：>=95.00% ，实际完成值95.00%，指标完成率100.00%。指标2：因就业问题发生重大群体性事件数量 ，指标值：0件，实际完成值0件 ，指标完成率100.00%。

2、满意度指标：指标1：公共就业服务对象满意度 ，指标值：>=95%,实际完成值95.00%，指标完成率100.00%。指标2：就业扶持政策经办服务满意度，指标值：>=95.00%，实际完成值95.00%，指标完成率100.00%。

#### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100.00%；总体完成率为：100.00%，总体偏差率为：0.00%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

进一步结合工作业务实际，科学合理设定绩效目标指标，确保项目资金支出产出效益与业务实际完成情况相挂钩，充分体现预算绩效管理工作实效性。财务管理上，会计核算更加详实，为本单位业务工作实际的开展、总结、评价提供有效的资料支撑，为业务开展更为有效的参考帮助。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2.各科室作为实施整体支出绩效管理的主体，对绩效管理认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

3.预算绩效管理水平仍有欠缺。在2022年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下。

七、有关建议

对项目决策的建议：对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，监控整体支出与部门职能相匹配，且应按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，按照年初计划加强管理，确保在规定时间内完成项目阶段性目标，及时掌握绩效目标完成情况等。为确保绩效目标达到预期效果，我单位严格落实了《预算法》及上级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念。

对资金管理的建议：加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系。

项目管理的建议：我单位还将对项目绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证项目绩效目标的完整执行、全面实施。

八、其他需要说明的问题

无。