项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景：依据伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目，为推动农民传统卫生习惯的改变，带动普通农民更新卫生观念，发扬进步气息，建立更加崭新的生活秩序，琼博拉镇大力推进厕所革命，切实改善农户的生活条件，推动建设更美好的农村环境。

2、主要内容及实施情况

主要内容：新建双坑交替式旱厕21座，自治区每户补助600元，合计1.26万元，采购设备资金8.08万元，采购东风8立方小吸粪车一辆。

实施情况：已完成新建双坑交替式旱厕21座，采购8立方东风小吸粪车一辆。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数9.34万元，该项目资金落实到位9.34万元，资金来源为年中追加预算。

资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数9.34万元，全年执行数8.08万元，预算执行率为86.50%，用于：购买东风8立方小型吸粪车成本8.08万元

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：新建双坑交替式旱厕21座，采购东风8立方小吸粪车一辆。有效推动乡村振兴发展，改善农户生活环境。

2、阶段性目标：目标1：新建双坑交替式旱厕21座，采购东风8立方小吸粪车一辆。 目标2：有效推动乡村振兴发展，改善农户生活环境。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目（琼博拉镇）

经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目（琼博拉镇）

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目（琼博拉镇）评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年4月10日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年4月12日-4月14日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年4月15日- 4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目（琼博拉镇）项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分28分；项目产出占20分，得分16分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分94分。

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为94分，项目达成年度指标。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据伊州财农【2022】32号农村厕所革命推动了农民传统卫生习惯的改变，有助于带动普通农民更新卫生观念，推进厕所革命有助于发扬进步气息，建立更加崭新的生活秩序。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目（琼博拉镇）项目设立了项目绩效目标，与新建双坑交替式旱厕21座、采购8立方东风小吸粪车一辆具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目（琼博拉镇）项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共9条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金9.34万元，预算资金9.34万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数0万元，全年预算数9.34万元，全年执行数8.08万元，预算执行率为86.50%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况

1、数量指标：指标1：新建双坑交替式旱厕数量，指标值：=21座，实际完成值21座，指标完成率100.00%；指标2：采购东风8立方小型吸粪车数量，指标值：=1辆，实际完成值1辆，指标完成率100.00%。

2、质量指标：指标1：改厕设施合格率，指标值：=100.00%，实际完成值0.00%，指标完成率0.00%。

3、时效指标：指标1：改厕完成及时率，指标值：=100.00%，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%。

4、成本指标：指标1：新建双坑交替式旱厕成本，指标值：≤1.26万元，实际完成值0万元，指标完成率0%；指标2：购买东风8立方小型吸粪车成本，指标值：≤8.08万元，实际完成值8.08万元，指标完成率100.00%。

## （四）项目效益情况

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：指标1：推动乡村振兴发展，指标值：有效推动，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%。

3、生态效益指标：指标1：改善农户生活环境，指标值：有效改善，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%。

4、可持续影响指标：无。

5、满意度指标：指标1：农户满意度，指标值：≥96.00%，实际完成值96.00%，指标完成率100.00%。

#### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：86.51%；总体完成率为：77.78%，总体偏差率为：8.72%。偏差原因：年底因疫情原因，暂未完成农户验收材料上报工作。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是加强管理。进一步实时动态跟踪监控项目资金的使用。对相关人员加强培训，不断提高绩效管理的科学化和规范化水平。二是进一步加强单位的预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在今后制定项目预算工作中，我单位将提高对资源、产品市场行情的调研能力，将投资概算进一步精确化。三是严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。四是项目实施过程中接受社会监督，项目严格执行信息公开和公告公示制度。

## （二）存在的问题及原因分析

需要进一步加强对资金的管理力度，提高资金使用情况执行率。

# 七、有关建议

无。

# 八、其他需要说明的问题

无。