项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景：根据《自治区土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金管理使用暂行办法》(新财预2019[123]号)等文件规定，土地指标跨省域调剂资金全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略，其中：补充耕地资金应优先用于高标准农田建设等补充耕地任务，经自治区人民政府批准，自治区党委农村领导小组办公室、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区自然资源厅、新疆维吾尔自治区农业农村局、新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室研究决定，下达了2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(跨省域补充耕地资金，简称补充耕地资金）。

根据《关于下达2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（伊州财综〔2019〕24号），察布查尔锡伯自治县下达资金为5000万元。

2、主要内容及实施情况

主要内容：包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程以及农田防护与生态环境保持工程。

（一）土地平整工程

土地平整地块共4块，总面积47.43公顷，平整土方工程量12.43万立方米。新增耕地328.52公顷。

（二）灌溉与排水工程

改建支渠8条，总长20.416千米，均采用8cm厚C20F200W6现浇梯形断面，底部砂砾石垫层厚度为50厘米，配套节制桥后闸67座，渡槽4座，水泵提水口1座；

改建斗渠66条，总长44.168千米。渠道采用厚度为8厘米C20F200W6现浇混凝土板衬砌，底部砂砾石垫层30厘米，配套闸门850座，涵管798座，斗渠钢管渡槽4座，水泵提水口1座。

排碱渠清淤56条，总长43.75千米，清淤土方堆积排碱渠一侧，进行碾压，夯实，渠道底部夯实回填。

（三）田间道路工程

改建田间道路5条，合计17.53千米，路面宽6米，铺设砂砾石路面厚30厘米。

改建生产路55条，合计42.84千米，路面宽4米，铺设砂砾石路面厚30厘米。

（四）农田防护与生态环境保持工程

主林带共种植沙枣树3.5万株，株行距2m×2m。。

实施情况：按照土地整治工程建设合同要求，施工企业和监理单位于2021 年 3 月 20 日入场作前期施工准备，4 月 1 起开始动工实施，

截止现在：

（一）土地平整工程

土地平整地块共 4 块，总面积 47.43 公顷，平整土方工程量12.43 万立方米,新增耕地 328.52 公顷。已平整土地 34.77 公顷，平整土方工程量 5.9 万立方米。

（二）灌溉与排水工程

1、改建支渠 8 条，总长 20.416 千米，配套节制桥后闸 67座，渡槽 4 座，出水池 4 座，水泵提水口 1 座，组合建筑物 1 座。

现已完成支渠 4 条，总长 12.5 千米；渠上建筑物已完成节制分水闸 8 座、桥 20 座；已完成提水泵站 1 座。

2、改建斗渠 66 条，总长 44.168 千米。涵管桥 798 座，钢管渡槽 4 座，水泵提水口 1 座，新增节制分水闸 850 座，跌水25 座。现已完成斗渠 48 条，总长 31.1 千米；已完成节制分水闸 267 座、涵管桥 267 座。

3、排碱渠清淤 56 条，总长 43.75 公里，排渠盖板桥 148 座。现已完成排碱渠清淤 46 条,总长 32.8 千米；已建造排渠盖板桥28 座。

（三）田间道路工程

1、改建田间道路 5 条，合计 17.53 公里。田间路混合料铺填 17.5 公里，碾压 4.5 公里。

2、改建生产路 55 条，建筑物 1 座，合计 42.84 公里。生产路完成混合料铺填 39.4 公里。

（四)农田防护与生态环境保持工程

主林带共种植沙枣树 3.5 万株，株行距 2m×2m。计划秋季完成。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0.00万元，全年预算数508.85万元，该项目资金落实到位508.85万元，资金来源为财政拨款 。

资金使用情况：该项目年初预算数0.00万元，全年预算数508.85万元，全年执行数508.85万元，预算执行率为100.00%，用于：工程施工费500万元，竣工决算审计费8.85万元	。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：目标1：新增耕地4000亩，项目验收合格率达到100.00%。 目标2：确保备案的补充耕地数量、质量和水田真实可靠。通过项目实施，提高耕地质量。

2、阶段性目标：新增耕地4000亩，项目验收合格率达到100.00%。 确保备案的补充耕地数量、质量和水田真实可靠。通过项目实施，提高耕地质量。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握伊犁州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇耕地储备区提质改造项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

伊犁州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇耕地储备区提质改造项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行伊犁州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇耕地储备区提质改造项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年4月10日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年4月12日-4月14日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年4月15日- 4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照公开透明绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

伊犁州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇耕地储备区提质改造项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分30分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分100分。

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《伊州财综〔2019〕24号文件》

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

伊犁州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇耕地储备区提质改造项目设立了项目绩效目标，与新增耕地4000亩具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

伊犁州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇耕地储备区提质改造项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共10条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金508.85万元，预算资金508.85万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数0.00万元，全年预算数508.85万元，全年执行数508.85万元，预算执行率为	100.00%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况

1、数量指标：指标1：新增耕地，指标值：>=4000亩，实际完成值4000亩，指标完成率100.00%；

2、质量指标：指标1：项目验收合格率	，指标值：=100.00%，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%；指标2：耕地使用率，指标值：=100.00%，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%；指标3：耕地质量保障率	，指标值：=100.00%，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%；

3、时效指标：指标1：新增耕地及时率	，指标值：=100.00%，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%；

4、成本指标：指标1：工程施工费，指标值：<=500万元，实际完成值500万元，指标完成率100.00%；指标2：竣工决算审计费，指标值：<=8.85万元	，实际完成值8.85万元	，指标完成率100.00%。

## （四）项目效益情况

1、经济效益指标：

无此项指标

2、社会效益指标：指标1：提升粮食综合生产力能力，指标值：有效提高	，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%。

3、生态效益指标：指标1：保障耕地质量	，指标值：有效保障	，实际完成值100.00%，指标完成率100.00%。

4、可持续影响指标：

无此项指标

5、满意度指标：指标1：受益群众满意度	，指标值：>=96.00%	，实际完成值96.00%，指标完成率100.00%。

#### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100.00%；总体完成率为：100.00%，总体偏差率为：0.00%。偏差原因：无。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

加强项目后期管理，提高项目效益持久性、可持续性。项目建成后应建立政府主导、农村集体、农户和专业管护人员实施的管护体系，按照“谁受益谁管护”的原则，明确管护主体、管护责任和管护义务，由管护主体对各项土地开发项目进行经常性检查维护，定期安排人员对扬水泵站及田间官网等维修管护，确保工程长久发挥效益。

## （二）存在的问题及原因分析

# 无。

# 七、有关建议

无。

# 八、其他需要说明的问题

无。