项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景：伊州财社【2022】26号，2022中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，为贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）要求，进一步支持残疾人事业发展，此次下达的中央财政补助资金预算，列2022年政府收支分类科目，用于残疾人事业的彩票公益金支出，由你区（县）统筹用于困难残疾人家庭无障碍改造、困难智利精神和重度残疾人残疾评定补贴等方面支出。

2、主要内容及实施情况

主要内容：为了不断推动残疾人事业的发展，营造扶残助残的社会氛围，改善残疾人生活状况，减轻残疾人家庭压力及社会负担，为60户残疾人提高残疾人基本生存生活环境质量，为50名本地残疾人残疾评定服务，为20名残疾儿童康复救助服务工作。我们以改善智力、精神和重度残疾人生存发展条件、促进残疾人共享经济社会发展成果为目标，以不断满足残疾人托养服务基本需求、完善托养服务功能、提高托养服务水平为重点。

实施情况：截止2022年12月31日，已完成20名残疾儿童康复救助，60户残疾人家庭无障碍改造，50名重度残疾人鉴定补贴。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数55.75万元，该项目资金落实到位55.75万元，资金来源为政府性基金。

资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数55.75万元，全年执行数55.75万元，预算执行率为100.00%。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：目标1：残疾儿童康复服务20人，家庭无障碍改造60户，重度残疾人评定补贴50人.目标2：接受残疾儿童康复救助残疾人水平和生活生产能力有所提高，通过残疾儿童精准康复救助减少贫困发生率，目标3：关心、理解和支持残疾人的社会氛围长期显著，残疾儿童及家长对康复训练满意度>=95.00%，残疾人及家属对残疾人康复满意度>=95.00%。

2、阶段性目标：目标1：残疾儿童康复服务20人，家庭无障碍改造60户，重度残疾人评定补贴50人.目标2：接受残疾儿童康复救助残疾人水平和生活生产能力有所提高，通过残疾儿童精准康复救助减少贫困发生率，目标3：关心、理解和支持残疾人的社会氛围长期显著，残疾儿童及家长对康复训练满意度>=95.00%，残疾人及家属对残疾人康复满意度>=95.00%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年优抚对象补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：2022中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法、比较法、因素分析法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划的标准。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年4月10日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年4月12日-4月14日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年4月15日-4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正，统筹兼顾绩效评价原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分30分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分100分。

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

伊州财社【2022】26号，2022中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目设立了项目绩效目标，按照残疾人类别、级别选择生活较为困难残疾人家庭无障碍改造、救助，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2022中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共14条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金55.75万元，预算资金55.75万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数0.00万元，全年预算数55.75万元，全年执行数55.75万元，预算执行率为100.00%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况

1、数量指标：指标1：残疾儿童康复救助，指标值：=20人，实际完成值20人，指标完成率100.00%；

指标2：家庭无障碍改造，指标值：=60户，实际完成值60户，指标完成率100.00%。

指标3：残疾评定补贴，指标值：=50人，实际完成值50人，指标完成率100.00%。

- 质量指标：指标1：残疾人接受家庭无障碍改造服务覆盖率，指标值：>=80.00%，实际完成值80.00%，指标完成率100.00%；

- 指标2：残疾儿童康复救助服务覆盖率，指标值：>=80.00%，实际完成值80.00%，指标完成率100.00%；

3、时效指标：指标1：补助发放及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100.00%；

4、成本指标：指标1：残疾儿童康复救助服务人均标准，指标值：=1.70万元，实际完成值1.70万元，指标完成率100.00%；指标2：残疾人家庭无障碍改造服务人均标准，指标值：=0.35万元，实际完成值0.35万元，指标完成率100.00%；指标3：残疾人残疾评定补贴服务人均标准，指标值：=0.01万元，实际完成值0.01万元，指标完成率100.00%

## （四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标1：	接受残疾儿童康复救助残疾人生活水平，指标值：	有所提高，实际完成值100%，指标完成率100.00%；指标2：	通过残疾人精准康复救助减少贫困发生率，指标值：>=80.00%，实际完成值100%，指标完成率100.00%。

2、可持续影响指标：指标1：关心、理解和支持残疾人的社会氛围，指标值：长期显著，实际完成值100%，指标完成率100.00%。

5、满意度指标：指标1：残疾儿童及家长对康复训练满意度，指标值：>=95.00%，实际完成值95.00%，指标完成率100.00%；指标2：残疾人及家属对残疾人康复满意度，指标值：>=95.00%，实际完成值95.00%，指标完成率100.00%。

#### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100.00%；总体完成率为：100.00%，总体偏差率为：0%。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

## （一）主要经验及做法

## 1、项目做到早筹划、早落实、扎实有效推进项目的实施。

2、制定项目实施方案，明确项目任务目标、及时掌握项目资金使用情况。

3、认真贯彻落实上级政策，通过项目的实施切实保障优抚对象合法权益。

## （二）存在的问题及原因分析

1、我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。

2、针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。

# 七、有关建议

1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

# 八、其他需要说明的问题

无。