[bookmark: _Hlk105859480]《伊犁阜商建材有限公司砂石矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见
《伊犁阜商建材有限公司砂石矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》），由四川省第二地质大队编制完成。察布查尔锡伯自治县自然资源局组织有关专家对该《方案》进行函审。该《方案》经专家组充分讨论和评议，提出了修改意见。会后，编制单位依据专家意见对《方案》进行补充、修改和完善，经专家组复核，认为《方案》符合规范要求，形成如下评审意见：
一、采矿权基本情况及编制目的
伊犁阜商建材有限公司砂石矿属改扩建矿山。
本次编制《方案》目的：为矿山延续采矿权、变更生产规模提供技术依据，是自然资源管理部门监督、检查、督促矿山企业落实矿山地质环境保护与土地复垦责任义务的重要依据。
二、利用资源储量政策符合性
[bookmark: _GoBack]《方案》资源量储量类型确定合理，设计利用资源储量、可采储量的确定符合自治区自然资源厅相关政策要求。
三、方案利用储量、开采规模及服务年限
评审通过资源量：根据2023年12月四川省地质矿产勘查开发局四0五地质队编制的《新疆伊犁阜商建材有限公司砂石矿资源储量核实报告》评审意见书（察自然资储核〔2024〕010号），截止2023年12月31日，累计查明资源量354.28万立方米，其中探明资源量170.15万立方米，推断资源量184.13万立方米。矿界范围内保有推断资源量184.13万立方米。
[bookmark: _Hlk167666826][bookmark: _Hlk105753330]《方案》中设计利用资源量：按照矿区范围，根据矿体赋存情况、地形条件在矿区范围内共圈定一个开采境界。开采境界内设计利用推断资源量：167.89万立方米，设计损失8.82万立方米。
《方案》中可采资源储量：采矿回采率为95%，采矿损失量8.39万立方米；计算求得矿区范围内可采资源量为159.50万立方米。
本次推荐矿山生产规模为30万立方米/年；矿山服务年限5.32年（5年4个月）。
四、开发方案
矿山采用凹陷露天开采方式，公路开拓汽车运输方案；自上而下、水平分层台阶式采矿方法。
五、产品方案
原矿经过筛分获得0.15～4.75mm砂、5～20mm砾石（小石子）、20～40mm砾石（大石子），粒径40～80mm的卵石、碎石进行破碎加工成机制砂。
六、绿色矿山建设
《方案》中采用的开采工艺符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/ T0316-2018）要求。矿山开采矿种为建筑用砂，“三率”指标对标《粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》中建筑用石料控制指标和《砂石行业绿色矿山建设规范》控制指标，采矿回采率、选矿回收率、综合利用率指标为：
采矿回采率：本矿属于简单露天矿山，采矿回采率为95%；根据国土资源部2021年第21号《粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》要求：露天矿山开采回采率不低于95%。本矿山《方案》设计开采回采率为95%，满足规范要求；
选矿回收率：指标对此无具体要求，根据建筑用砂石料，不同的粒径要求，将开采的砂石料用筛沙机进行机械筛分，不涉及选矿回收。
综合利用率：指标对此无具体要求，本矿服务年限内剥离表土全部集中堆放于以往老采坑范围之内,后期全部用作复垦用土；筛分尾矿（小于0.15mm的粉土及大于80mm的卵石）定期回填露天采坑，压实对矿区环境不产生影响，固废利用率100%；矿山服务年限较短，用水量少，主要为降尘及洗砂用水，降尘用水蒸发，洗砂用水可沉淀后重复利用，满足规范要求。
七、矿区地质环境治理恢复
（一）本次工作查明了矿山环境现状，分析了矿山环境发展趋势，其论述内容基本全面，结论基本正确。
（二）评估区重要程度为较重要区，矿山地质环境条件复杂程度为中等，建设规模属大型矿山，本矿山地质环境影响评估等级为一级。评估等级划分正确，评估范围确定合理。
（三）矿山地质环境影响现状评估分区：根据评估区内地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响、水土环境污染等方面的现状评估结果，考虑各方面影响情况和影响面积的叠加，将评估区内矿山地质环境影响现状评估划分为2个分区。
严重区：评估区范围内露天采坑和蓄水池挖损范围为严重区，面积23.3550公顷。现状条件下评估区各类地质灾害的危险性小；矿山开采对含水层破坏程度较轻；矿山开采对地形地貌景观破坏程度严重；对水土大气环境影响较轻。
较轻区：评估区内除严重区以外区域为较轻区，面积10.9878公顷。地质灾害不发育；对含水层破坏程度较轻；对地形地貌景观破坏程度较轻；对水土环境污染较轻；对大气环境污染较轻。
（四）矿山地质环境影响预测评估分区：根据评估区内地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响、水土环境污染、大气环境污染等方面的预测评估结果，考虑各方面影响情况和影响面积的叠加，将评估区内矿山地质环境影响预测评估划分2个分区。
严重区：面积23.3550公顷，为露天采场区域。地质灾害不发育；对含水层破坏程度较轻；对地形地貌景观破坏程度严重；对水土环境污染较轻；对大气环境污染较轻。
较轻区：面积10.9878公顷，除严重区以外区域为较轻区。地质灾害不发育；对含水层破坏程度较轻；对地形地貌景观破坏程度较轻；对水土环境污染较轻；对大气环境污染较轻。
（五）确定了矿山环境保护与治理恢复的原则、目标和任务，对矿区进行了矿山环境保护与治理恢复分区，并提出了具体的保护、治理以及监测方案，并进行了经费概算。
1、矿山环境保护与综合治理分区
依据现状评估和预测评估结论，将本矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区(Ⅰ)和一般防治区(Ⅲ)。
（1）矿山地质环境保护与恢复治理重点防治区（Ⅰ）面积23.3550公顷，为露天采场挖损区域。
（2）矿山地质环境保护与恢复治理一般防治区（Ⅲ）面积10.9878顷，为除重点防治区外评估区内其他未破坏地区。
2、地质环境治理工程
（1）矿山地质灾害防治及监测：在露天采场入口及采坑边坡地段设置警示牌。露天采场周围设置铁丝网围栏2200米；全矿安装警示牌15个。
（2）含水层破坏的预防、修复及监测：开采过程中严格依法开采，禁止超深超规模开采，避免采矿破坏含水层结构。矿区地下含水层远低于最低开采标高，采矿活动对含水层基本不会造成影响。
（3）地形地貌景观破坏的预防、修复及监测：优化开采方案，尽量避免或减少破坏原始地形地貌景观；对老采坑坑底进行平整，推高填低。闭坑后，拆除生活区建筑设施、其他水电辅助设施，平整矿山道路，通过平整场地等复垦措施恢复原生地形地貌。通过人工巡视监测。
（4）水土环境污染的预防、修复及监测：洒水降尘，减少在风力、装卸扰动作用下产生的二次扬尘污染，保护矿区周边生态环境，和矿山工作人员的身体健康；生活垃圾堆放于垃圾箱，定期清理运往垃圾场进行综合处理；生活污水经过处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）二级标准后，全部用于场地除尘、绿化，不外排，减轻对土地资源的污染。矿山生产工艺简单，各生产环节不会对水土环境造成污染。生活污水监测在生活区布置1个监测点；固体废弃物监测采取人工巡视方式，监测表土堆放情况。（以上内容在实际生产建设中按照生态环境主管部门批复的环境影响评价和有关方案要求执行）。
（5）大气环境的预防、修复及监测：矿山开采对大气污染程度较轻，考虑矿山采矿结束后自然恢复，因此未开展行大气污染修复工程。矿山定期对露天采矿场和道路采取洒水降尘措施，以减轻扬尘对大气的污染。严格落实环评报告提出的各项大气污染防护措施，加大环保力度，减轻大气污染，维持空气现状水平。（以上内容在实际生产建设中按照生态环境主管部门批复的环境影响评价和有关方案要求执行）。
八、矿区土地复垦
1、矿区土地利用现状
依据察布查尔锡伯自治县自然资源局出具的土地权属和规划证明函，结合《土地利用现状分类》（GB/T21010－2017），矿区布局所占用土地类型为其他草地，土地权属为国有。
2、土地复垦区与复垦责任范围
[bookmark: _Hlk165316325]根据土地损毁分析与预测结果，依照土地复垦方案编制规程对复垦区的定义，本方案复垦区为矿山损毁土地面积之和23.3550公顷。本方案复垦责任范围为评估区内露天采场损毁土地范围，复垦责任范围面积23.3550公顷，露天采场闭坑后进行复垦，基本恢复原有土地类型功能。矿山原有土地为其他草地，复垦后均为其他草地，复垦率为100%。
3、矿区土地适宜性评价
本方案复垦适宜性评价范围为复垦责任区，合计面积23.3550公顷，包括露天采矿场，确定损毁土地的复垦方向以恢复原功能为主，即复垦为其他草地。
4、矿区水土资源平衡分析
矿区土地类型为其他草地，矿山现状无表土堆放及需要剥离的表土。矿区北侧沉淀池内淤积泥土方量8.2850万立方米，表土供给量为8.2850万立方米，复垦方向为其他草地，覆土厚0.3米，所需表土7.0065万立方米，表土供给量大于需求量，因此矿山沉淀池内淤积泥土可以满足复垦用土要求，不需要调用客土。
5、土地复垦工程措施
本方案划分1个土地复垦单元，即为露天采矿场1个复垦单元（办公生活区、工业广场位于露天采场范围之内）。
土地复垦措施主要包括坡面工程、回填工程、覆土工程、平整工程、植被恢复工程等，土地复垦工程矿山闭坑后完成。
6、土地复垦监测
本方案土地复垦方向均为其他草地，方案复垦监测主要内容为土地损毁、复垦效果两项监测。监测方法结合地质灾害监测及地形地貌景观监测，采取人工巡视的方式进行监测。
7、土地复垦实施年限
本矿山开采年限5.32年（2024年6月至2029年10月），该矿山不满足“边开采、边复垦”的条件，闭坑后一次性复垦。考虑复垦期1年、管护期3年，最终土地复垦实施年限为9.32年（2024年6月～2033年10月）。
8、土地复垦阶段工作安排
根据治理恢复分区情况，将矿山地质环境保护与土地复垦工作可分为：生产期5.32年（2024年6月～2029年10月）；闭坑复垦期1年（2029年11月～2030年10月）；管护期3年（2031年11月～2033年10月）。
九、技术经济指标
[bookmark: _Hlk167066703][bookmark: _Hlk167066710]项目总投资1490.72万元。其中：建设投资1355.20万元，项目流动资金135.52万元。项目年总成本费用784.95万元，年销售收入1530万元，年销售税金及附加193.47万元，年利润总额551.58万元，年上缴所得税137.90万元，年税后利润413.68万元。
矿山地质环境保护与土地复垦静态总投资156.59万元，其中矿山地质环境保护工程投资26.44万元，矿山土地复垦工程投资130.15万元。方案服务年限内矿山地质环境保护与治理工程预备差价费2.87万元，矿山土地复垦工程预备差价费14.58万元，矿山地质环境治理工程和土地复垦工程动态总投资为174.04万元，矿山地质环境治理工程动态投资总费用29.31万元，土地复垦工程动态投资总费用144.73万元。复垦责任区面积23.3550公顷（350.32亩），静态亩均投资0.45万元。
十、存在的问题及建议
1、原采矿许可证生产规模15.00万立方米/年，根据本次《方案》设计，建议调整生产规模为30.00万立方米/年。
2、建议企业今后认真按照《方案》规定的开采顺序组织生产，矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定，矿山安全、环境 保护、水土保持等，按照各相应主管部门审批的方案执行，加强安全生产防范、做好生态环境保护等工作，避免人为造成矿产资源无法开发的损失。
3、根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011）及《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（2016年12月），矿山如扩大生产规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。
4、严格执行矿山地质环境治理与土地复垦工程监理制度，接受自然资源管理部门、环保部门对矿山地质环境治理与土地复垦措施的实施进度、质量和资金利用等情况监控管理，保证工程质量；作好矿区地质环境治理工程与地质环境监测、土地复垦工程与土地复垦监测的实施、管理和监督工作。
5、矿山开采过程中，应严格按照开发利用方案开采，对开采活动产生的矿山地质问题与土地损毁要严格防治，采取切实有效的措施，最大限度减少矿产资源开发对地质环境与土地损毁的影响和破坏，真正做到“在开发中保护，在保护中开发”。
6、做好地质环境监测，特别是露天采场边坡崩塌地质灾害监测、地形地貌景观、土地损毁监测，发现异常情况，及时采取相应治理措施。



附件：《伊犁阜商建材有限公司砂石矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审专家组名单
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《伊犁阜商建材有限公司砂石矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》
评审专家组成员名单
	姓名
	专家组成员
	专业
	技术职称
	签 字

	李国基
	评审专家
	地质矿产、采矿工程
	高级工程师
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	顾培红
	评审专家
	生态保护与土地复垦
	高级工程师
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	张新红
	评审专家
	经济评价
	高级经济师
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